【研討會工作時程表】

| 工 作 項 目 | 預 定 進 度 | 備 註 | 確認無誤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請國科會、教育部及其他政府相關補助 | 18月~6月前 | 演講主題確認 會議舉辦日期／時間／地點等確認 確認主辦單位／協辦單位／贊助單位／指導單位等 研討會計畫書撰寫 編制經費預算書 |  |
| 申請產業界、基金會贊助 | 12月~6月前 |  |  |
| 參展攤位招商 | 12月~6月前 |  |  |
| 申請學校補助 | 12月~6月前 |  |  |
| 邀請大會及邀請演講人 | 12月~6月前 | 申請國科會訪問學者計畫或教學卓越計畫 |  |
| 邀請各議程委員召集人 | 12月~6月前 | 寄發聘書 |  |
| 製作投稿系統 | 12月~6月前 |  |  |
| 製作網頁 | 10月~6月前 | 含投稿、旅遊、演講人、廠商介紹等 |  |
| 論文格式確認 | 8月~6月前 |  |  |
| 製作徵稿海報 | 6月~3月前 |  |  |
| 寄發文宣 | 6月~3月前 | 寄發海報、e-mail及公文通知各學門、大學或相關機構 |  |
| 各議程委員召集人協助邀請委員 | 6月~3月前 | 各議程委員召集人協助邀請審稿委員、主持人、論文競賽評分人並寄發聘書 |  |
| 確認參訪廠商暨旅遊行程 | 4月~2月前 |  |  |
| 競賽場地確認 | 4月~2月前 |  |  |
| 文宣製作 | 4月~2月前 | 邀請函、提袋、旗幟、會場用大布條等 |  |
| 投稿開始 | 4月~3月前 |  |  |
| 投稿截止 | 3月~2月前 |  |  |
| 審稿並寄發接收函 | 2月~1月前 |  |  |
| 貴賓住宿安排 | 2月~1月前 |  |  |
| 預訂旅館房間 | 2月~1月前 |  |  |
| 交通接駁安排 | 2月~1月前 |  |  |
| 晚宴表演活動 | 2月~1月前 |  |  |
| 召開議程委員會 | 45天~30天前 | 確認論文競賽入圍名單 |  |
| 規劃會議場次 | 45天~30天前 | 規劃各場次之主持人／專題報告人／論文發表人／評論人／與談人 |  |
| 印製大會手冊、論文集及光碟 | 30天~20天前 | 簡報處理、排版、編製成冊 |  |
| 製作會議會場、議程、路標、校園地圖海報 | 20天~10天前 |  |  |

※備註：

- 大型國際研討會，須於高階會議報告，請各系主任斟酌時間，最晚於活動開始3週前向秘書室雅旋登記。

其他小型活動，須於學術會報報告，請各系主任斟酌時間，最晚於活動開始3週前向研發處釋霞登記。

【研討會工作人力配置檢核表】

| 組別 | 工作項目 | 負責人員 | 學校協助單位 | 確認無誤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 展覽會場組 | 會場規劃 |  |  |  |
|  | 會場隔間發包 |  |  |  |
|  | 海報看板租/借 |  |  |  |
|  | 會場電源、燈光配置 |  |  |  |
|  | 會場網路配置 |  |  |  |
|  | 會場地墊佈置 |  |  |  |
|  | 會場桌椅、桌巾、盆栽租/借及佈置 |  |  |  |
|  | 會場服務處佈置 |  |  |  |
|  | 會場上網區配置 |  |  |  |
|  | 會場海報製作與佈置 |  |  |  |
|  | 會場文具、餐飲提供 |  |  |  |
|  | 海報看板編號佈置 |  |  |  |
|  | 會場攝影、拍照 |  |  |  |
|  | 協助廠商事項(儲藏室等) |  |  |  |
| (二) 場地器材組 | 4月前登記借用場地，並於2週前再確認場地 |  |  |  |
|  | 布條、羅馬旗及旗杆設計及佈置，並於2月前登記佈置羅馬旗場地 |  |  |  |
|  | 路標設計及佈置 |  |  |  |
|  | 各項設備操作及租借(對講機、麥克風、筆電、投影機、錄音筆、相機、攝影機、音響、雷射筆、布幕、計時器、打鈴器等) |  |  |  |
| (三) 演溝會場組 | 演溝會場報到處佈置 |  |  |  |
|  | 確認演講人、主持人名單 |  |  |  |
|  | 研討室編號、議程海報佈置 |  |  |  |
|  | 確認音響、燈光控制、計時、打鈴、投影機、筆電、布幕、拍照、雷射筆等 |  |  |  |
|  | 負責音響、燈光控制、筆電、投影機操作 |  |  |  |
|  | 負責計時、打鈴 |  |  |  |
|  | 負責拍照及攝影 |  |  |  |
|  | 廁所清潔 |  |  |  |
| (四) 接待組 | 大會報到處佈置 |  |  |  |
|  | 製作貴賓簽名簿、報到名冊、名牌、餐券(分葷素)、資料袋領取單、收據、晚宴券 |  |  |  |
|  | 準備活動當天簽到處用品(筆、簽到表、桌椅、桌巾、簽到處佈置等) |  |  |  |
|  | 確認貴賓是否到場(演講人.主持人.領獎人) |  |  |  |
|  | 發放演講費及簽收領據 |  |  |  |
|  | 活動當天便當數量(每日10:00以前) |  |  |  |
|  | 接泊車 |  |  |  |
|  | 確認參訪廠商人員暨通知參訪時間 |  |  |  |
|  | 已註冊者報到處 論文及資料袋發放 整理資料袋(含提袋、收據、餐券、名牌、手冊、筆、論文資料袋領取單、CD) 現場註冊(收費、註冊) | 北區 |  |  |  |
|  |  | 中區 |  |  |  |
|  |  | 南區 |  |  |  |
|  | 貴賓聯繫、交通接送與接待(一位老師負責一位貴賓及禮品) | 國內貴賓(學會會員、老師、演講人.主持人.領獎人) |  |  |  |
|  |  | 國外貴賓 |  |  |  |
|  |  | 記者、廠商 |  |  |  |
| (五) 交通組 | 確認各交通方式(時間、地點及費用) |  |  |  |
|  | 製作指示牌、指標(停車場) |  |  |  |
|  | 製作會場指引及交通指引圖(停車場) |  |  |  |
|  | 遊覽車指示牌、會場張貼指引圖 |  |  |  |
|  | 警衛室及校警聯繫溝通 |  |  |  |
|  | 交通指引、停車空間安排 |  |  |  |
| (六) 餐飲組 | 確認報名人數及餐會葷、素 |  |  |  |
|  | 用餐人數統計 |  |  |  |
|  | 訂購午餐、晚餐便當 |  |  |  |
|  | 確認用餐區場地大小 |  |  |  |
|  | 三連堂搭篷、舞台、門口搭篷 |  |  |  |
|  | 晚宴名單 |  |  |  |
|  | 確定送達時間 |  |  |  |
|  | 發放便當 |  |  |  |
|  | 茶點準備(茶水、咖啡、點心全天供應) |  |  |  |
|  | 飲料、酒準備 |  |  |  |
|  | 廁所清潔 |  |  |  |
|  | 場地清潔(垃圾分類) |  |  |  |
|  | 表演活動 |  |  |  |
| (七) 秘書組 | 統計報名資料(Mail或傳真) |  |  |  |
|  | 製作已註冊者收據 |  |  |  |
|  | 財務相關事項 |  |  |  |
|  | 大會聯絡窗口、行政公文、雜支採購 |  |  |  |
|  | 廣播人員 |  |  |  |
|  | 製作學生論文及工程技術中心獎狀 |  |  |  |
|  | 簽到名冊製作 |  |  |  |
|  | 識別證 |  |  |  |
|  | 報到流程立牌 |  |  |  |
|  | 餐卷 |  |  |  |
|  | 製作感謝狀籌備委員聘書 |  |  |  |
|  | 製作臨時停車證、通行證及南台位置圖 |  |  |  |
|  | 貴賓紀念品 |  |  |  |
|  | 參訪廠商接洽 |  |  |  |
|  | 網頁通告 |  |  |  |
|  | 致詞稿暨新聞稿撰寫 |  |  |  |