【研討會工作時程表】

工 作 項 目	預 定 進 度	備 註	確認無誤
申請國科會、教育部及其他政府相關補助	18月~6月前	演講主題確認 / 會議舉辦日期／時間／地點等確認 / 確認主辦單位／協辦單位／贊助單位／指導單位等 / 研討會計畫書撰寫 / 編制經費預算書
申請產業界、基金會贊助	12月~6月前
參展攤位招商	12月~6月前
申請學校補助	12月~6月前
邀請大會及邀請演講人	12月~6月前	申請國科會訪問學者計畫或教學卓越計畫
邀請各議程委員召集人	12月~6月前	寄發聘書
製作投稿系統	12月~6月前
製作網頁	10月~6月前	含投稿、旅遊、演講人、廠商介紹等
論文格式確認	8月~6月前
製作徵稿海報	6月~3月前
寄發文宣	6月~3月前	寄發海報、e-mail及公文通知各學門、大學或相關機構
各議程委員召集人協助邀請委員	6月~3月前	各議程委員召集人協助邀請審稿委員、主持人、論文競賽評分人並寄發聘書
確認參訪廠商暨旅遊行程	4月~2月前
競賽場地確認	4月~2月前
文宣製作	4月~2月前	邀請函、提袋、旗幟、會場用大布條等
投稿開始	4月~3月前
投稿截止	3月~2月前
審稿並寄發接收函	2月~1月前
貴賓住宿安排	2月~1月前
預訂旅館房間	2月~1月前
交通接駁安排	2月~1月前
晚宴表演活動	2月~1月前
召開議程委員會	45天~30天前	確認論文競賽入圍名單
規劃會議場次	45天~30天前	規劃各場次之主持人／專題報告人／論文發表人／評論人／與談人
印製大會手冊、論文集及光碟	30天~20天前	簡報處理、排版、編製成冊
製作會議會場、議程、路標、校園地圖海報	20天~10天前

※備註：
1. 大型國際研討會，須於高階會議報告，請各系主任斟酌時間，最晚於活動開始3週前向秘書室雅旋登記。
2. 其他小型活動，須於學術會報報告，請各系主任斟酌時間，最晚於活動開始3週前向研發處釋霞登記。

【研討會工作人力配置檢核表】

組別	工作項目		負責人員	學校協助單位	確認無誤
(一) / 展覽會場組	會場規劃
	會場隔間發包
	海報看板租/借
	會場電源、燈光配置
	會場網路配置
	會場地墊佈置
	會場桌椅、桌巾、盆栽租/借及佈置
	會場服務處佈置
	會場上網區配置
	會場海報製作與佈置
	會場文具、餐飲提供
	海報看板編號佈置
	會場攝影、拍照
	協助廠商事項(儲藏室等)
(二) / 場地器材組	4月前登記借用場地，並於2週前再確認場地
	布條、羅馬旗及旗杆設計及佈置，並於2月前登記佈置羅馬旗場地
	路標設計及佈置
	各項設備操作及租借(對講機、麥克風、筆電、投影機、錄音筆、相機、攝影機、音響、雷射筆、布幕、計時器、打鈴器等)
(三) / 演溝會場組	演溝會場報到處佈置
	確認演講人、主持人名單
	研討室編號、議程海報佈置
	確認音響、燈光控制、計時、打鈴、投影機、筆電、布幕、拍照、雷射筆等
	負責音響、燈光控制、筆電、投影機操作
	負責計時、打鈴
	負責拍照及攝影
	廁所清潔
(四) / 接待組	大會報到處佈置
	製作貴賓簽名簿、報到名冊、名牌、餐券(分葷素)、資料袋領取單、收據、晚宴券
	準備活動當天簽到處用品(筆、簽到表、桌椅、桌巾、簽到處佈置等)
	確認貴賓是否到場(演講人.主持人.領獎人)
	發放演講費及簽收領據
	活動當天便當數量(每日10:00以前)
	接泊車
	確認參訪廠商人員暨通知參訪時間
	已註冊者報到處 / 論文及資料袋發放 / 整理資料袋(含提袋、收據、餐券、名牌、手冊、筆、論文資料袋領取單、CD) / 現場註冊(收費、註冊)	北區
		中區
		南區
	貴賓聯繫、交通接送與接待(一位老師負責一位貴賓及禮品)	國內貴賓(學會會員、老師、演講人.主持人.領獎人)
		國外貴賓
		記者、廠商
(五) / 交通組	確認各交通方式(時間、地點及費用)
	製作指示牌、指標(停車場)
	製作會場指引及交通指引圖(停車場)
	遊覽車指示牌、會場張貼指引圖
	警衛室及校警聯繫溝通
	交通指引、停車空間安排
(六) / 餐飲組	確認報名人數及餐會葷、素
	用餐人數統計
	訂購午餐、晚餐便當
	確認用餐區場地大小
	三連堂搭篷、舞台、門口搭篷
	晚宴名單
	確定送達時間
	發放便當
	茶點準備(茶水、咖啡、點心全天供應)
	飲料、酒準備
	廁所清潔
	場地清潔(垃圾分類)
	表演活動
(七) / 秘書組	統計報名資料(Mail或傳真)
	製作已註冊者收據
	財務相關事項
	大會聯絡窗口、行政公文、雜支採購
	廣播人員
	製作學生論文及工程技術中心獎狀
	簽到名冊製作
	識別證
	報到流程立牌
	餐卷
	製作感謝狀籌備委員聘書
	製作臨時停車證、通行證及南台位置圖
	貴賓紀念品
	參訪廠商接洽
	網頁通告
	致詞稿暨新聞稿撰寫