【大型比賽工作時程表】

工 作 項 目	預 定 進 度	備 註	確認無誤
申請國科會、教育部及其他政府相關補助	18月~6月前	比賽主題確認 / 比賽舉辦日期／時間／地點等確認 / 確認主辦單位／協辦單位／贊助單位／指導單位等 / 比賽計畫書撰寫 / 編制經費預算書
申請產業界、基金會贊助	12月~6月前
參展攤位招商	12月~2月前
申請學校補助	12月~6月前
國外隊伍邀請	12月~2月前
裁判確認	12月~6月前	寄發聘書
製作投稿系統*	12月~6月前
製作網頁	12月~6月前	含投稿、廠商介紹等
論文格式確認*	8月~6月前
製作徵稿海報*	6月~3月前
寄發文宣	6月~3月前	寄發海報、e-mail及公文通知各學門、大學或相關機構
參賽隊伍確認	4月~2月前
競賽場地確認	4月~2月前
文宣製作	4月~2月前	邀請函、提袋、旗幟、會場用大布條等
投稿開始*	4月~3月前
投稿截止*	3月~2月前
審稿並寄發接收函*	2月~1月前	確認決賽入圍名單
教育部長官邀請	2月~1月前
貴賓住宿安排	2月~1月前
預訂旅館房間	2月~1月前
交通接駁安排	2月~1月前
晚宴表演活動	2月~1月前
印製大會手冊、論文集及光碟	30天~20天前	簡報處理、排版、編製成冊
製作會議會場、議程、路標、校園地圖海報	20天~10天前
記者、電視台邀請	20天~10天前

※備註：
1. 大型國際研討會，須於高階會議報告，請各系主任斟酌時間，最晚於活動開始3週前向秘書室雅旋登記。
2. 其他小型活動，須於學術會報報告，請各系主任斟酌時間，最晚於活動開始3週前向研發處釋霞登記。

【大型比賽工作人力配置檢核表】
背景資料
1. 比賽名稱
2. 時間
3. 地點
4. 參賽隊伍
5. 國際隊伍
前置作業
日期	工作項目 / (以下為參考項目，請自行增減)		負責人	學校協助單位	說明
	聯 / 繫	國外隊伍、接待及翻譯		公關室協助安排住宿及接待	確定來賓名單及到達時間、地點
		參展廠商展示聯繫安排
		裁判確認
		參賽隊伍確認
		教育部長官邀請		教務長
		記者、電視台邀請		秘書室
		表演節目		秘書室
		晚宴		秘書室	地點、時間、出席人員
		拜會校長行程		秘書室
	重要時程	工作小組第一次會議日期			核心工作人員
		工作小組第二次會議日期			核心工作人員
		工作小組第三次會議日期			核心工作人員
		工作小組擴大會議日期			所有工作人員
		向院長簡報工作準備日期			院長主持
		高階會議報告日期			校長主持
		校內協調會第一次日期		研發處、國際處、秘書室、總務處、學務處	副校長主持
		校內協調會第二次日期		研發處、國際處、秘書室、總務處、學務處	副校長主持
		公告比賽相關資訊日期
		競賽網站啟用日期
		報名開始及截止日期
	重要時程	訓練營日期
		比賽秩序冊內容完成及印製日期
		指導老師會議
		裁判會議日期
		場地佈置日期
		校內試跑日期
		校外試跑日期
		競賽日期
	競賽場地	競賽場地預約		總務處
		競賽場地製作		總務處
		競賽場地配電、冷氣、清潔		總務處
		比賽場地配置圖
		三連堂屋頂遮陽		總務處
		展示桌及桌巾租借及現場實地擺設
		校園羅馬旗懸掛
		會場蘭花盆栽、花圈、紅布條
	重要工作事項	比賽秩序冊內容完成
		新聞稿(賽前及賽後)		秘書室
		校長及長官致詞稿(中英文)		秘書室、國際處
		安排比賽當日詳細時程		秘書室
		安排比賽當日節目內容		秘書室
		比賽當天工作人員與工作分配
		活動當天服務學生指派
		帳款管理			特別注意國外來賓部份
		報帳、結案
		頒獎人規劃
	一般工作事項	獎狀及獎狀印模
		獎金牌及第一名獎盃製作
		評審費領據
		獎金領據
		海報標題製作
		文具用品採購
		簽到名冊製作
		識別證設計
		識別證製印
		貴賓邀請函設計
		寄發邀請函
		臨時停車證(供下載)
		報到流程立牌
		外賓食宿安排
		照相、錄影			第一名的隊伍一定要拍照
		餐卷製作
		獎牌製作
		大會服設計與製作			老師 : Polo衫?件、 學生: T恤?件
		購買鮮花(貴賓)： / 購買胸花(主持人) ：
		午餐便當(午餐場地借用)			估計便當數量(含廠商?) / 2. 裁判及來賓的便當

三、比賽當日詳細時程
時間		節目		人員
07:30~08:00		報到		各參賽隊伍
08:00~09:20		各組預賽		各參賽隊伍
09:00~10:30		親善大使
開 / 幕 / 典 / 禮	09:20~09:30	貴賓就位		中及英文司儀: / 1.本校: / 2.長官: / 3.貴賓: / 4.裁判: / 5.廠商:
	09:30~09:40	歌舞表演
	09:40~09:50	校長致詞		南台科技大學 戴校長 謙
	09:50~10:00	長官致詞
	10:00~10:05	裁判介紹		司儀
	10:05~10:10	國外隊伍介紹		司儀
	10:10~10:15	國際隊伍代表致詞
	10:15~10:20	歌舞表演
10:40~11:10		國外隊伍拜會校長		國際處 / 2. 拜會人員基本資料
10:40~12:00		比賽時間，分組評審		各參賽隊伍、評審委員
12:00~13:30		中餐		1. 裁判、國際隊伍: / 2. 選手:
13:30~16:30		比賽時間，分組評審		各參賽隊伍、評審委員
14:00~15:00		學校參觀	六舍	學務處
			圖書館	圖書館
			實驗室
16:30~17:00		評審會議		評審委員及參賽隊伍
17:00~17:40		閉幕式與頒獎	盧副校長致詞 / 裁判長講評 / 頒獎
17:40~18:00		賽後新聞稿		提供資料請準備～ / 1.得獎名單(含連絡手機) --> 不公開，僅提供記者採訪用 / 2.相關活動照片檔（jpg檔500k解析度） / 3.請斟酌提供會議中之演講、報告等相關資料（有助正面報導本活動內涵之內容者）
18:00~20:00		晚宴

# 四、 比賽當日工作分配
工作事項			單位	負責人員及聯絡方式	說明
大會組					比賽相關事宜
接 / 待 / 組	國 / 外 / 隊 / 伍	日本
		新加坡
		加拿大
		大陸
	貴賓	長官			長官接送
		其它	秘書室
	記者		秘書室
活動組			秘書室	邱懿瑩主任、親善大使、表演學生	1. 安排大會相關活動 / 2. 三連堂舞台佈置、充氣拱門割字、開幕儀式、閉幕儀式、頒獎 / 3. 廣播系統；優先使用學校系統，事先測試
報到處			電子系		比賽隊伍報到、資料發放(貴賓、記者禮品、ㄒ-shirt、秩序冊、宣傳品、手提袋) / 便當發放 / 提供飲用水 / 叫車、尋人
服務台(場內)			檢錄組		協助檢查迷宮組選手是否違規
			成績組		成績統計及公佈
			資訊中心		戰情回報秘書室 / 連繫大會工作人員(工作人員的名單及電話)
			服務組		1. 提供飲用水、衛生紙 / 2. 提供大會相關資訊 / 3. 廣播、叫車、尋人、簡單護理 / 4. 活動拍照 / 4. 其它(貴賓接送: 陳正鴻)
			總務組		秩序冊、參賽證明、獎狀、獎盃、獎金 / 2. 評審費發放及領據回收
			廠商接待組		廠商接洽及展覽場地安排
			場地組		會場電源、冷氣及其他器材 / 比賽場地清潔及維護 / 廁所(提供衛生紙、洗手乳)、垃圾桶、廚餘 / 連絡勞作教育組派學生協助
交通指揮			學務處		車輛的引導與控管？ / 車輛停放規劃？
比賽會場 / (三連堂)			總務處		營繕組：冷氣水電，賽前確認廁所OK，請工友開三輪車協助搬運器材往返系館三連堂 / 保管組：桌子、拉桿借用，另向圖書館借組裝架 / 晚上找工作人員守夜，事先在場地四周貼告示，請非相關人員不要進出。
會場佈置			秘書室		要有國際化的風格(英文說明)

五、晚宴邀請卡

爲歡迎遠道參加比賽的國際嘉賓、辛勞的裁判先生及工作同仁的辛勞，謹訂於oo月oo日下午oo時oo分於台南桂田中信酒店桂冠廳舉行「oo競賽」晚宴

敬請賞光
校長 戴謙 敬邀
oo年oo月oo日